## #Экспорт в Excel
Наименование показателя | Район | Год начала и окончания проведения работ | Общая сметная стоимость работ в ценах соотвтетсвующих лет, тыс. руб. | Утверждено на год, тыс. руб. | Профинансировано за период, тыс. руб. | Остаток годового объема, тыс. руб. | % исполнения
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 21337538.5 | 6634739.2451 | 14702799.2549 | 31.0942
ОТРАСЛЬ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  | 4689585.8 | 1465787.615 | 3223798.185 | 31.2562
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 10 (550 МЕСТ) | Колпинский | 2014-2017 | 692104.8 | 543260.3 | 143120.5298 | 400139.7702 | 26.3447
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.39 (550 МЕСТ) | Приморский | 2014-2018 | 726395.3 | 158108.4 |  | 158108.4 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 25А (550 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2014-2017 |  | 531799 | 62115.5961 | 469683.4039 | 11.6802
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 19А (825 МЕСТ) | Невский | 2014-2017 | 922990.1 | 666800.2 | 347166.9477 | 319633.2523 | 52.0646
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕБЕЛЬНАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 10 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТУРИСТСКОЙ УЛИЦЕЙ) (1375 МЕСТ) | Приморский | 2014-2018 | 1761610 | 250236.4 | 216123.6277 | 34112.7723 | 86.3677
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО АДРЕСУ: ВВЕДЕНСКАЯ УЛ., Д. 3, ЛИТЕРА А | Петроградский | 2015-2018 | 2346815.4 | 634370.5 | 227071.3404 | 407299.1596 | 35.7947
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 11.4 (825 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Красногвардейский | 2016-2017 | 1058484.3 | 958484.4 | 312949.538 | 645534.862 | 32.6504
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: НЕРЧИНСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 14, ЛИТЕРА А ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ПР.) / СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 9А, УЧАСТОК 3 (825 МЕСТ) | Невский | 2017-2018 | 1281774.7 | 67941.8 |  | 67941.8 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 11 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ДОБЛЕСТИ)/ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 21, УЧАСТКИ 11, 12 (1375 МЕСТ) | Красносельский | 2017-2019 | 1511127.7 | 50000 | 10618.107 | 39381.893 | 21.2362
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 406 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСАМ: Г.ПУШКИН, ЛЕОНТЬЕВСКАЯ УЛ., Д.10, ЛИТЕРА А; ЦЕРКОВНАЯ УЛ., Д.16, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | Пушкинский | 2017-2018 | 411752.6 | 70000 |  | 70000 | 0
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ (1 ЭТАП) | Всеволожский, Лен.область | 2017-2018 | 403478 | 30360 |  | 30360 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ БУХАРЕСТСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А, ПО МАЛОЙ БУХАРЕСТСКОЙ УЛИЦЕ) (ЮЖНЕЕ РЕКИ ВОЛКОВКИ, КВ. 31, КОРП.12) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Фрунзенский | 2012-2017 | 478761 | 116580.1 |  | 116580.1 | 0
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 18, КОРП.21 (825 МЕСТ) | Красносельский | 2011-2017 | 828495.7 | 82769.9 | 65868.9497 | 16900.9503 | 79.5808
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д.63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Курортный | 2014-2017 | 461724.9 | 37348.1 |  | 37348.1 | 0
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА " ПО АДРЕСУ: ТУРБИННАЯ УЛ., Д. 50, ЛИТЕР А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Кировский | 2009-2017 | 237888.8 | 34499.6 |  | 34499.6 | 0
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 414 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКИЙ БУЛЬВАР (ВОЛОДАРСКИЙ), Д. 4/2, ЛИТЕРА А | Красносельский | 2017-2019 | 532894.6 | 67932.3 | 21491.8626 | 46440.4374 | 31.6371
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104, (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Санкт-Петербург | 2017-2019 | 902030.3 | 32000 |  | 32000 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 144 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 78А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Санкт-Петербург | 2017-2019 | 945958.4 | 30000 |  | 30000 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА)/СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 16, УЧАСТОК 10 (825 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2017-2019 | 1199501.7 | 40000 |  | 40000 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 9 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 55, ЛИТЕРА Д ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ), ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 9 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА № 55, ЛИТЕРА Д ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (825 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2017-2019 | 1222330.1 | 40000 |  | 40000 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 58, ЛИТЕРА А, ПО ПР. КОСМОНАВТОВ), КВАРТАЛ 10 РАЙОНА ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА (825 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2017-2019 | 1220922.6 | 30000 | 15983 | 14017 | 53.2766
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДЛЯ ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 439 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ЛИТЕРА А (Г. ПЕТРОДВОРЕЦ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРА А) | Санкт-Петербург | 2017-2018 | 284706.2 | 34498.2 |  | 34498.2 | 0
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | Санкт-Петербург | 2014-2018 |  | 182596.6 | 43278.116 | 139318.484 | 23.7014
ОТРАСЛЬ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  | 2536529.5 | 462727.7402 | 2073801.7598 | 18.2425
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.43 (ДОУ НА 170 МЕСТ, ШКОЛА НА 300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Приморский | 2012-2018 | 489512.1 | 29720.6 |  | 29720.6 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., НАПРОТИВ ДОМА № 118, КОРП.9 (150 МЕСТ) | Невский | 2014-2017 | 217960.6 | 137910.3 |  | 137910.3 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 3 (165 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Василеостровский | 2014-2017 | 261235.7 | 200421.4 |  | 126900.8 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН , СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ. УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д.1, КОРП.1, ЛИТЕРА А ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.)) (190 МЕСТ) | Приморский | 2015-2017 | 385172.1 | 293082.4 | 60039.0039 | 233043.3961 | 20.4853
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПИОНЕРСКОЙ УЛИЦЕЙ), (ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 4) (185 МЕСТ) | Колпинский | 2015-2017 | 281476.8 | 169366.9 | 20800.4 | 148566.5 | 12.2812
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 161, ЛИТЕРА А, ПО ПИСКАРЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ), (МИКРОРАЙОН РУЧЬИ) (160 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Красногвардейский | 2015-2017 | 263228.7 | 222154.2 | 100493.5802 | 121660.6198 | 45.2359
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ЗЕЛЕНОГОРСК , УЛИЦА МИРА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 22, ЛИТЕРА А ПО ШИРОКОЙ УЛИЦЕ) (ЗЕЛЕНОГОРСК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2, КВАРТАЛ 20) (90МЕСТ) | Курортный | 2015-2017 | 166083.1 | 141412.7 | 30836.833 | 110575.867 | 21.8062
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 21, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ),(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 1, КОРП.35) (220 МЕСТ) | Василеостровский | 2015-2017 | 346231.8 | 259221.6 | 18462.65 | 240758.95 | 7.1223
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДМИТРИЯ УСТИНОВА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 14, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А ПО ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМУ ПРОСПЕКТУ), (МИКРОРАЙОН РЫБАЦКОЕ, УЛ.ДМИТРИЯ УСТИНОВА, У ДОМА № 1) (190 МЕСТ) | Невский | 2015-2017 | 317298.1 | 260222.9 | 38248.8225 | 221974.0775 | 14.6984
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Приморский | 2015-2017 | 258097.6 | 230513.1 |  | 230513.1 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 20, ЛИТЕРА Б ПО УЛИЦЕ ЖАКА ДЮКЛО); (ТЕРР., ОГР. СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ ЖАКА ДЮКЛО, ПАРКОМ "СОСНОВКА", КВАРТАЛЫ 336А И 336Б) (220 МЕСТ) | Выборгский | 2017-2018 | 332166.2 | 51179.2 |  | 51179.2 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 15, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Приморский | 2017-2019 | 288777.4 | 42757.1 |  | 42757.1 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 3, ЛИТЕРА З (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Московский | 2017-2018 | 270121.7 | 45674.4 |  | 45674.4 | 0
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ, Д.12, КОРП.2, ЛИТЕРА А (95 МЕСТ) | Красносельский | 2015-2017 | 166330.1 | 29228.6 | 7927.2529 | 21301.3471 | 27.1215
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 13, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ), (ЮЗПЧ, КВАРТАЛ 21, УЧАСТОК 13) (200 МЕСТ) | Красносельский | 2015-2017 | 279238.8 | 47534.8 | 12188.6482 | 35346.1518 | 25.6415
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОЗЕРО ДОЛГОЕ, КВАРТАЛ 31А, НА ПЯТНЕ КОРП.13 (220 МЕСТ) | Приморский | 2014-2017 | 228540.9 | 26606.9 | 18735.5613 | 7871.3387 | 70.4161
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ , ВОСТОЧНЕЕ ВИТЕБСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, КВАРТАЛ 16, КОРП.11 (170 МЕСТ) | Фрунзенский | 2012-2017 | 248628 | 116883 | 59318.2253 | 57564.7747 | 50.75
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ № 167 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕТЧИКА ПИЛЮТОВА, Д. 13, КОРП. 2, ЛИТЕРА А | Красносельский | 2017-2019 | 296186.8 | 39696.1 | 11382.4487 | 28313.6513 | 28.6739
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 55, ЛИТЕРА Д ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Санкт-Петербург | 2017-2018 | 334671.1 | 34804.9 |  | 34804.9 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 7 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 49, ЛИТЕРА Ф ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (НА 160 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | Санкт-Петербург | 2017-2018 | 247945.6 | 27772.1 |  | 27772.1 | 0
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, Д. 20, КОРП. 2, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2017-2018 | 356231.2 | 34173.8 | 7799.6 | 26374.2 | 22.8233
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 116; КАМЕНКА, КВАРТАЛ 78А (140 МЕСТ) | Санкт-Петербург | 2017-2018 | 267943.4 | 30000 |  | 30000 | 0
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | Санкт-Петербург | 2013-2018 |  | 66192.5 | 27575.7701 | 38616.7299 | 41.6599