СПРАВКА

озеро Долгого

Озеро Долгое расположено в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории муниципального образования «Долгое озеро», ограничено ул.Ольховая – пр.Королева – ул.Долгоозерной – ул.Парашютная – ул. Маршала Новикова.

Данный водный объект является ландшафтным водоемом в зоне жилой застройки, характер использования – рекреация (любительский лов рыбы), в зарослях гнездятся утки. Береговая полоса и акватория озера сильно загрязнены строительным и бытовым мусором, прилегающая территория не благоустроена.
По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет) Государственным учреждением «Государственный гидрологический институт» разработана программа восстановления обособленных водных объектов Санкт-Петербурга на 2008-2013 годы (далее – Программа). Произведена классификация (ранжирование) водоемов Санкт-Петербурга по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и бактериологическим характеристикам, а также по состоянию водоохраной зоны, акватории, береговой линии и наличию сбросов сточных вод. С учетом результатов классификации по методу многокритериального оценивания произведена комплексная оценка экологического состояния водоемов. Результаты комплексной оценки использованы при определении очередности восстановления водоемов. Определена очередь проведения реабилитационных работ. На основании Программы Комитетом разработан «План мероприятий по проведению работ по восстановлению водоемов    Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы» (далее – План) на основании которого планомерно выполняются работы по очистке водных объектов Санкт-Петербурга.

Озеро Долгое вошло в перечень восстановления обособленных водных объектов Санкт-Петербурга на 2008-2013 годы.

[image: image1.png]



[image: image2.png]



По результатам обследования акватория озера на 40% покрыта тростником, погруженной и полупогруженной водной растительностью, в воде бытовые и строительные отходы, максимальная мощность донных отложений – 0,8 м.

В связи с многочисленными обращениями жителей Приморского района о неудовлетворительном состоянии озера Долгое, в соответствии с Планом мероприятий по проведению работ по восстановлению водоемов Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы и распоряжением Председателя Комитета от 18.01.2011 №4-р «Об утверждении Адресных программ» по заказу Комитета в 2011 году ООО «ЛЕНВОДСТРОЙПРОЕКТ» разработан рабочий проект по очистке от донных отложений и сплавин озера Долгое (стоимость работ по разработке проекта 1 800 000,00 руб.).

На основании Плана мероприятий по проведению работ по восстановлению водоемов Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы и распоряжением Председателя Комитета от 13.01.2011 №2-р «Об утверждении Адресных программ» по заказу Комитета в 2012 году ГУП «Ленводхоз» приступил к выполнению работ по очистке от донных отложений и сплавин озера Долгое. Окончание работ – май 2013 года. Стоимость работ –                         78 470 435,84 руб.
В 2012 году ГУП «Ленводхоз» выполнил следующие виды работ:

1. Подготовительные работы (первый этап):

1.1. Получены необходимые разрешения на производство работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оформлен  информационный указатель в соответствии с требованиями, изложенными в распоряжении Губернатора Санкт-Петербурга от 16.10.1997 №1064-р.
1.2. Разработан проект производства работ и согласование его с Заказчиком.

1.3. Произведено обследование акватории и береговой полосы на предмет наличия взрывоопасных предметов на площади  -7,23 га.

1.4. Выполнены работы по устройству временной дороги, базы Подрядчика.

1.5. Выполнены работы по устройству площадки для складирования грунта.

1.6. Произведена очистка береговой полосы шириной 20 м от самосевного малоценного кустарника – на площади  6403 кв.м,   снос  - 43 дерева.
1.7. Вывезено и утилизация мусора в объеме -93,3 куб.м.

2. Основные работы выполнены в следующем объеме:

- Подъем из воды затопленных предметов (фрагменты металлических и железобетонных конструкций и др.)  -1864 шт.
-  Очистка озера от сплавин  - 22110  куб.м.

-  Очистка дна озера от донных отложений – 29 245 куб.м.

- Берегоукрепление (планировка подводных и надводных береговых откосов, укрепление откосов посевом многолетних трав с подсыпкой растительной землей).

 -Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора, бытовых отходов, грунта 1823 куб.м. ж\б 530 куб..

3. Завершающие работы (третий этап):

 Осуществлен демонтаж площадки складирования грунта, временной дороги,  временной базы Подрядчика.

В 2013 году необходимо выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

Исполняющий обязанности

начальника отдела

природоохранных работ                                                                         И.А. Шишкин

